## Controller (Server)
Testverslag 2 |  |  | Datum : 17-12-2013
Controller (Server):
Punten | Status | Omschrijving | Datum | Prioriteit
| (Open/Close) | (Bij Open probleem, bij Close eventueel opmerking) | (Datum van Close of wanneer dit punt in de planning staat) | (Hoog, middel, laag)
Uitladen XML | Closed | Het werkt! | 2013-12-02 | Hoog
Controller toont de gegevens van de XML real time | Open | Wordt al wel gedisplayed, maar nog niet real time. | 2013-12-10 | Laag
Communicatie tussen de Controller en de Client d.m.v. een protocol | Closed | Er kunnen 'berichten' worden verstuurd! | 2013-12-03 | Hoog
Communicatie tussen de Controller en de Management Interface | Closed | Het werkt! | 2013-12-03 | Middel
Containers worden over het netwerk verstuurd en ontvangen door de client | Open |  | 2013-12-17 | Hoog

## Protocol (Server - Client)
Testverslag 2 |  |  | Datum : 17-12-2013
Protocol (Server - Client):
Punten | Status | Omschrijving | Datum | Prioriteit
| (Open/Close) | (Bij Open probleem, bij Close eventueel opmerking) | (Datum van Close of wanneer dit punt in de planning staat) | (Hoog, middel, laag)
Serializers geven juiste output
Deserializers produceren juiste objecten

## Simulator (Client)
Testverslag 2 |  |  | Datum : 17-12-2013
Simulator (Client):
Punten | Status | Omschrijving | Datum | Prioriteit
| (Open/Close) | (Bij Open probleem, bij Close eventueel opmerking) | (Datum van Close of wanneer dit punt in de planning staat) | (Hoog, middel, laag)
Railkranen
Naar het juiste voertuig verplaatsen | Closed | Met een vector, die vanuit het protocol wordt gestuurd, werkt dit. | 2013-12-16 | Hoog
Containers overhevelen met animatie | Open | Werkt nog niet. |  | Hoog
Vrij beweegbare kranen
Container optillen | Open | Het werkt nog niet op de juiste manier, maar de container kan al wel worden opgetild. |  | Hoog
Container verplaatsen naar opslagplaats | Open | Zit er nog niet in. |  | Hoog
Container laten zakken op de opslagplaats | Open | Het werkt nog niet op de juiste manier, maar de container kan al wel worden neergezet. |  | Hoog
AGV
Aanmaken | Closed | Ze kunnen al aangemaakt worden | 2013-12-09 | Hoog
Spawnen op de juiste positie | Closed |  | 2013-12-17 | Hoog
Rijden naar de juiste locaties | Open | Ze rijden al wel alleen nog niet naar de juiste locatie! | 2013-12-23 | Hoog
Botsen niet met elkaar | Open | Nog niet aangewerkt |  | Hoog
Rijden met de juiste snelheid | Open |  |  | Hoog
Nemen de juiste routes | Open |  |  | Hoog

## Management Interface (Mobiel)
Testverslag 2 |  |  | Datum : 17-12-2013
Management Interface (Mobiel):
Punten | Status | Omschrijving | Datum | Prioriteit
| (Open/Close) | (Bij Open probleem, bij Close eventueel opmerking) | (Datum van Close of wanneer dit punt in de planning staat) | (Hoog, middel, laag)
Displayen van diagram op de Website | Closed | Op de webiste wordt een mooie staafdiagram gedisplayed! | 2013-12-02 | Hoog
Responsive | Closed | Website past zich aan aan het scherm! | 2013-12-02 | Hoog
Data ophalen vanuit de statistics.json file in de uploads map | Closed |  | 2013-12-02 | Hoog
Last modified time ophalen en printen | Closed |  | 2013-12-02 | Middel
Browsers
PC / Chrome | Closed |  | 2013-12-02 | Hoog
PC / Safari | Closed |  | 2013-12-02 | Middel
PC / Firefox | Closed |  | 2013-12-06 | Middel
PC / Internet Explorer | Closed |  | 2013-12-06 | Laag
Android / AndroidBrowser (Internet) | Closed |  | 2013-12-16 | Hoog
Android / Chrome | Closed |  | 2013-12-16 | Hoog
iOS / Safari | Closed |  | 2013-12-16 | Hoog
iOS / Chrome | Closed |  | 2013-12-16 | Hoog