## Sheet1
Datum | dag | ochtend | middag | avond
2013-11-12 | dinsdag | Blackboard: groepjes bekend, via facebook eerste afspraken gemaakt.
2013-11-13 | woensdag
2013-11-14 | donderdag | Eerste vergadering: groepsleider gekozen, programma's gekozen, afspraken gemaakt, datums geplanned
2013-11-15 | vrijdag
2013-11-16 | zaterdag
2013-11-17 | zondag
2013-11-18 | maandag | Vergadering: vragen/punten besproken, taken verdeeld, analyse gemaakt, begin gemaakt controller,
2013-11-19 | dinsdag | Korte vergadering: met tutor gesproken, aan analyse gewerkt. Bijeenkomst: Testen met ATOS, praten over techn. Doc. | Thuis werken: meer analyse, begin mobiele omgeving, skype opzetten, maven fixen, Scenes en licht(client), XML(server)
2013-11-20 | woensdag | Thuis werken: Models, Documentatie/planning, opdrachtomschrijving,
2013-11-21 | donderdag | Korte vergadering: algoritmes, documentatie tech doc, Flycam, Scene class, Networking code, better water, | Controlpanel, nifty menu, container model,
2013-11-22 | vrijdag | Korte vergadering: server, networking, scenes/models
2013-11-23 | zaterdag | thuis werken: Server moving box in client, flybycam,
2013-11-24 | zondag
2013-11-25 | maandag | Korte vergadering: Flybycam, Models, voertuig classes, Waypoints, AddAGV(), | moved AGV code, management interface,
2013-11-26 | dinsdag | Korte vergadering: Gesproken met tutor, Centrale bijeenkomst, Logboek, Fixed protocol classes, AGV's,
2013-11-27 | woensdag | Korte vergadering: Management interface, Documentatie, TPF naar variabele, Kranen,
2013-11-28 | donderdag | Korte vergadering: Documentatie, Testplan, test ideeen, Models aangepast, afmetingen en formaten aangepast, AGV's,
2013-11-29 | vrijdag | Thuis werken: Junit, Models,
2013-11-30 | zaterdag | thuiswerken: Models aangepast, Textures toegevoegd,
2013-12-01 | zondag
2013-12-02 | maandag | Korte vergadering: Logboek, Junit, FPS improvements, documentatie, warnings in client,
2013-12-03 | dinsdag | Korte vergadering: Nieuwe models, FPS improvements, meer kranen, documentatie, Licht, Schepen, testverslag,
2013-12-04 | woensdag | Korte vergadering: Testsessie ATOS, AGV lists, XML, Containers op schip, Containers
2013-12-05 | donderdag | Korte Vergadering: Documentatie, Tech doc, Storage crane, Junit
2013-12-06 | vrijdag | Thuis werken: control panel, Crane class
2013-12-07 | zaterdag | Thuis werken: Seacranes, multiple storage cranes
2013-12-08 | zondag | Thuis werken: Code aangepast, Menu, documentatie, Update method,
2013-12-09 | maandag | Korte vergadering: Analyse, documentatie, Junit, Animatie, Coordinaten, Container class, Logboek,
2013-12-10 | dinsdag | Korte vergadering: Junit, documentatie, getMessage, code opruimen, animatie,
2013-12-11 | woensdag | Thuis werken: Test plan, Client, heartbeat, hashmap, UML,
2013-12-12 | donderdag | Korte vergadering: Logboek, Analyse, Testplan, coordinaten, Management interface, Performance update, storage, Coordinaten, | Delete scenes en models, find position, Storage crane, documentatie,
2013-12-13 | vrijdag | Thuis werken: MotionPath,
2013-12-14 | zaterdag | Thuis werken: Dijkstra, Vergadering voorbereiding, Animations, Truckcrane animatie,
2013-12-15 | zondag | Thuis werken: Train crane, Locaties kranen, Models, Train animation,
2013-12-16 | maandag | Korte vergadering: Storage crane coordinaten, Motion paths, Logboek, verwijderen applicatie, Documentatie, | Indeling/sortering, Models weggooien,
2013-12-17 | dinsdag
2013-12-18 | woensdag
2013-12-19 | donderdag
2013-12-20 | vrijdag
2013-12-21 | zaterdag
2013-12-22 | zondag
2013-12-23 | maandag
2013-12-24 | dinsdag
2013-12-25 | woensdag
2013-12-26 | donderdag
2013-12-27 | vrijdag
2013-12-28 | zaterdag
2013-12-29 | zondag
2013-12-30 | maandag
2013-12-31 | dinsdag
2014-01-01 | woensdag
2014-01-02 | donderdag
2014-01-03 | vrijdag
2014-01-04 | zaterdag
2014-01-05 | zondag
2014-01-06 | maandag
2014-01-07 | dinsdag
2014-01-08 | woensdag
2014-01-09 | donderdag
2014-01-10 | vrijdag
2014-01-11 | zaterdag
2014-01-12 | zondag
2014-01-13 | maandag
2014-01-14 | dinsdag
2014-01-15 | woensdag
2014-01-16 | donderdag